## Resumen
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES (PR-L1084)
4500
[10 empty] | 2 | km/mes | 80 | %
[9 empty] | Tasa de construccion de empedrado: | 1 | km/mes | 20 | %
LLAMADO | DEPARTAMENTO | LOTES | TRAMO | LONGITUD TOTAL | Distrito | Ripio km | Empedrado km | U$D / KM | U$D TOTAL | GRAN TOTAL Gs. | duracion meses | Plazo adoptado | Fecha estimada Publicación del Llamado | Fecha estimada Inicio de Obras
PRIMER LLAMADO (obras de la muestra) | Caaguazú | 1 | Cruce PY13 - 3 de Febrero -Colonias Unidas | 42.86 | 3 de Febrero-R.A.Oviedo | 34.288 | 8.572 | 181460.6456 | 7777403.2719 | 34998314723.505 | 25.716 | 24 | 2015-06-20 | 2015-11-15
|  | 2 | PY 13 - Tarumai - Carpa Cue - San Joaquín. | 12.64 | San Joaquin | 10.112 | 2.528 | 231671.7524 | 2928330.9502 | 13177489275.755 | 7.584 | 24
|  |  | Nueva Londres - La Pastora | 24.5 | Nva Londres-La Pastora |  | 24.5 | 333240.8926 | 8164401.8676 | 36739808404.013 | 24.5
| Caazapa | 3 | Boquerón - San Francisco | 26.38 | Caazapa-San J.Nepomuceno | 3.31 | 23.07 | 255702 | 6745418.76 | 30354384420 | 24.725 | 24
|  |  | San Francisco - Buena Vista | 14.19 | San J.Nepomuceno-Buena Vista |  | 14.19 | 345140.6996 | 4897546.5278 | 22038959375.2125 | 14.19
|  | 4 | San Francisco - San Juan Nepomuceno | 34.88 | San J.Nepomuceno |  | 34.88 | 218338.7778 | 7615656.5687 | 34270454559.2625 | 34.88 | 24
SEGUNDO LLAMADO | Canindeyu | 5 | Col. Fortuna – Col. Nueva Durango - Asent. Maracaná | 39.85 | Curuguaty | 31.88 | 7.97 | 260000 | 10361000 | 46624500000 | 23.91 | 24 | 2015-12-15 | 2016-05-20
|  | 6 | Ruta 10 - Araujo Cue | 27.55 | Curuguaty | 22.04 | 5.51 | 260000 | 7163000 | 32233500000 | 16.53 | 24
|  |  | Luz Bella-Manduara - Yasy Cañy | 35.73 | Curuguaty | 28.584 | 7.146 | 260000 | 9289800 | 41804100000 | 21.438
|  |  | 5.05 Col. Santa Clara - La Paloma | 8.76 | La Paloma |  | 8.76 | 260000 | 2277600 | 10249200000 | 8.76
| San Pedro | 7 | San Pablo - Estero Yetyty-Volendam | 26.48 | San Pablo-Villa el Rosario | 21.184 | 5.296 | 260000 | 6884800 | 30981600000 | 15.888 | 18
|  | 8 | Nueva Germania-Aº Ata-Tacuati | 70 | Nva. Germania-Tacuati | 56 | 14 | 260000 | 18200000 | 81900000000 | 42 | 30
|  | 9 | Lima - Quindy | 24.07 | Lima | 19.256 | 4.814 | 144384.2345 | 3475328.5253 | 15638978363.652 | 14.442 | 24
|  |  | Quindy - Naranjito | 4.59 | Gral Resquin | 3.672 | 0.918 | 272932.5323 | 1252760.3234 | 5637421455.12 | 2.754
|  |  | TOTALES | 392.48 |  |  |  | 3542871.5348 | 97033046.7948 | 436648710576.52
Note on L6: con plazos combinados de construccion de ripio y empedrado